                                                                   ПЛАН
мероприятий Управления народного образования Администрации МО «Каракулинский район» по формированию независимой системы оценки качества работы учреждений образования на 2015 год
	№№
	мероприятия
	Срок исполнения
	ответственные

	1.
	Доработка административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг в сфере образования и размещение в открытом доступе в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
	2 полугодие

2015 г.
	УНО

	2.
	Утверждение перечня образовательных учреждений для проведения независимой оценки качества их работы на основе изучения результатов общественного мнения.
	3 квартал 2015 г.


	УНО

	3.
	Проведение работы по созданию условий для функционирования независимой системы оценки качества работы ОУ на основе методических рекомендаций МО и Н УР
	2 полугодие 2015 г.
	УНО

	4.
	Размещение образовательными учреждениями на официальных сайтах в сети Интернет основной информации о деятельности, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 18 апреля 2012 г. № 343 «Об утверждении правил размещения в сети интернет и обновления информации об образовательном учреждении», приказом Минфина России от 21 июля 2011 года № 86н.
	постоянно
	УНО, образовательные учреждения

	5.
	Создание на официальных сайтах УНО Администрации МО «Каракулинский район», образовательных учреждений раздела, посвященного независимой оценке качества работы ОУ
	2 полугодие 2015 г.
	УНО

	6.
	Обеспечение технической возможности выражения мнений получателями услуг о качестве оказания услуг учреждений образования (размещение электронных анкет по оценке качества предоставления услуг на своем сайте)  


	2 полугодие 2015 г.
	УНО

	7.
	Проведение семинаров-совещаний по вопросу внедрения независимой оценки качества работы образовательных учреждений
	В течение года
	УНО

	8.
	Проведение ежегодного мониторинга образования  на уровне МО в рамках исполнения постановления Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 года № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования» и  подготовка сводного муниципального доклада по его результатам
	4 квартал 2015 г.
	УНО

	9.
	Разработать муниципальную систему оценки деятельности образовательных организаций, проводить ежегодную оценку деятельности образовательных организаций
	2 полугодие 2015 г.
	УНО

	10.
	Отслеживание результатов оценочных процедур, проводимых сторонними организациями и агентствами
	2 полугодие 2015 г.
	УНО

	11.
	Разместить информацию о результатах НОК в сети «Интернет» на официальных сайтах
	По мере получения результатов
	ОУ

	12.
	Размещают публичный доклад в открытом доступе на официальных электронных ресурсах образовательных организаций в информационно-коммуникационной сети Интерне.

 Размещают в открытом доступе в сети Интернет отчет о результатах самообследования, а также информацию в соответствии с принципами открытости согласно Федеральному закону от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
	Август, сентябрь 2015 г.
	ОУ


